# UMOWA NR       …....................		wzór

Zawarta w dniu  ….................. r. pomiędzy :

Gminą Miastem Koszalin - Zarządem Dróg Miejskich w Koszalinie , 75-815 Koszalin, 
ul. Połczyńska 24, NIP 669-21-94-117; REGON 330002466, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Ewę Ciszek - Dyrektora

a

…………………………………………………………………………………………………..  zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez :

………………………………………………………………

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

„Remont kładek dla pieszych w Koszalinie”

2.  Zakres robót oraz szczegółowe warunki realizacji robót składających się na przedmiot umowy określa przedmiar robót wraz z załącznikiem graficznym  i SST,  które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę zaznajomił się z warunkami lokalnymi, 
w których będą realizowane roboty, w tym z możliwością urządzenia zaplecza technicznego budowy, możliwościami zasilania w wodę, energię elektryczną i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, istniejącą infrastrukturą i siecią uzbrojenia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu umowy dotyczące terenu budowy, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

Terminy realizacji robót

§ 2

1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: datę podpisania umowy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do: 30.10.2016 r.

3. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowym.

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowy do Inspektora Nadzoru w celu zaopiniowania, w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy. Inspektor Nadzoru po zaopiniowaniu przekaże ww. harmonogram Zamawiającemu do ostatecznego zatwierdzenia.

5. Inspektor Nadzoru i Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

Obowiązki stron

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do wykonania robót w tym organizacji ruchu na czas prowadzenia  robót.

§ 4

- Zamawiający powołuje koordynatora w osobie: …………………………….

- Wykonawca ustanawia koordynatora w osobie: ………………………….....

- Nadzór nad realizacją robót sprawować będzie inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zapewnić warunki bezpieczeństwa w ruchu pieszych i pojazdów.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez większych uciążliwości dla funkcjonowania ruchu.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do :

- Wykonania i utrzymania zaplecza budowy oraz podłączenia na własny koszt liczników zużycia energii elektrycznej, wody i ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót.

- Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, istniejącej infrastruktury i sieci uzbrojenia podziemnego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji umowy.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji innych robót lub urządzeń – do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
 – Prawo budowlane, odpowiadających wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz zastosować przewidziane w niej technologie z uwzględnieniem równoważności w przypadku jeśli zajdą ku temu podstawy.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST.

- Na każde żądanie Zamawiającego /Inspektora Nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z odpowiednią Normą lub aprobatą techniczną wg standardów jakości i właściwości zastosowanych materiałów jak i technologii określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiału wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ to wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Badania o których mowa w ust 5 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

- Sprawdzanie robót przez Inspektora Nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ich płatności

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT, a także wszystkie ryzyka wynikające z realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o jego ofertę wyniesie

netto: …………………………………………….. złotych

słownie: ………………………………................................

plus podatek VAT/  23 % : ……………………….. złotych

słownie: ……………………………………………………

co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………….. złotych

słownie: …………………………………………………….

- Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji i terminy oraz rekompensuje wszelkie wydatki Wykonawcy, koszty i zobowiązania – bez możliwości wysuwania roszczeń 
w stosunku do zamawiającego.

- Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wynagrodzenie za wszelkie roboty towarzyszące, występujące podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, z zastrzeżeniem art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonane prace będące przedmiotem umowy.

- Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentów do siedziby Zamawiającego.

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową, po końcowym odbiorze robót 
i sprawdzenia pełnej dokumentacji. Płatność faktury końcowej nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego faktury VAT wraz z protokółem odbioru końcowego, rozliczeniem końcowym i dokumentacją odbiorową w terminie do 30 dni od daty przyjęcia faktury.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

- Zapłata faktury nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu rozliczenia się 
z podwykonawcami np. oświadczeń podpisanych przez Wykonawcę i Podwykonawców 
o braku wzajemnych zobowiązań finansowych wynikających z wykonanych robót 
W przypadku nie udokumentowania uregulowania zobowiązań lub nie zapłacenia przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega prawo potrącenia z należności Wykonawcy kwoty należnej Podwykonawcy i przekazanie jej bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy.

Zatrudnienie podwykonawców

§ 9

1. Do zawarcia umowy z podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego.

2. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią SST dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3.Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę  wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, dlatego zamawiający będzie monitorował rozliczenie z podwykonawcami (§ 8 ust.9).

4. Wykonawca przejmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe :

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje własne.

Rękojmia i gwarancja

§ 10

- Wykonawca ponosi wobec  Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres …….. miesięcy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów na okres …….. miesięcy wg wzoru stanowiącego załącznik  do niniejszej Umowy (Karta gwarancyjna)

- Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru  lub w dniu następnym licząc od daty usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie 14 dni lub niezwłocznie z uwagi na wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 11

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy , tj. kwotę ……………… zł (słownie złotych…………………………………) .

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………….

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% wartości zabezpieczenia będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez komisję odbioru robót za należycie wykonane 	stwierdzone w końcowym odbiorze robót. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna.

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek przy odbiorze końcowym, których termin usunięcia wyznaczono po terminie zakończenia wykonania przedmiotu umowy określonego  w § 2 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna.

Odbiory robót i usuwanie wad

§ 12

- Strony postanawiają, że będzie stosowany rodzaj końcowego odbioru robót.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, składając pismo w siedzibie Zamawiającego a podstawą do zgłoszenia tej gotowości będzie faktyczne wykonanie robót.

- Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru powiadamiając o tym Wykonawcę.

- Termin na usunięcie przez wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego , chyba że ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych strony postanowią inaczej. W sytuacji wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania prac zabezpieczających.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad. Tryb odbioru prac nastąpi zgodnie z procedurą dla odbioru końcowego.

§ 13

Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie i potrącić należność z faktury,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem , Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym 
w protokole, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z rękojmi.

Kary umowne

§ 14

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) za zwłokę wykonania przedmiotu umowy 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki;

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy.

- Zamawiający Zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary umownej.

Możliwości wprowadzenia zmiany do umowy

§15

1. Umowa może ulec zmianie w przypadkach:

  - opóźnienia w przekazaniu terenu robót,

  - przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

  - opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

  - konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych oraz właścicielami nieruchomości,

  - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,

  - działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej,

  - działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

  - zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;

  - zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych.

2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy  nie powoduje powstania dodatkowych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3. Zmiana osoby wskazanej przez Wykonawcę w wykazie funkcji technicznych przy realizacji robót nastąpi za pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym kwalifikacje oraz doświadczenie tej osoby będą takie same lub wyższe jak osoby podanej w wykazie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazanej osoby pozwalające na stwierdzenie spełnienia przez wskazaną osobę wymagań SIWZ. Zmiana osoby nie wymaga sporządzenia aneksu.

Odstąpienie od umowy

§ 16

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inną osobę niż wskazana w Ofercie Wykonawcy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z SST , wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

5) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiającego,

6) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części robót.

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z SST, harmonogramem rzeczowym, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

8)  W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca sporządzi wykaz zakupionych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - przejęcia od Wykonawcy terenu realizacji robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe

§ 17

    - Spory wynikłe pomiędzy stronami będzie rozpatrywał właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

    - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron .

§ 19

Załącznikami do niniejszej umowy są :

- oferta wykonawcy z dnia ………..,

- SIWZ,

- SST,

- polisa odpowiedzialności cywilnej,

- karta gwarancyjna

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY: