# UMOWA NR  …………………………..

Zawarta w dniu     ……………………….  r. pomiędzy :

Gminą Miasto Koszalin - Zarządem Dróg Miejskich w Koszalinie 75-815 Koszalin, 
ul.  Połczyńska 24  zwanym  dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :

………….............................................

a

………………………………………………. zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez :

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie”

w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy:

1)  załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………….. r. (Oferta)

2)  załącznik nr 3 –  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST)

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia wyczerpania środków finansowych stanowiących wynagrodzenie Wykonawcy, nie dłużej jednak niż do dnia 15.12.2016 r.

§ 3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone w oparciu o Ofertę 
nie przekroczy kwoty:

netto:  ………………………….. zł

słownie: ……………………………………….

plus podatek VAT 23%: ……………………….

słownie: …………………………………………

co stanowi łączną kwotę brutto: …………………..

słownie: ……………………………………………..

§ 4

- Ilości określone w Wycenionym Przedmiarze Robót są ilościami szacunkowymi. Podstawą wynagrodzenia będą ilości faktycznie wykonanych robót na podstawie obmiarów zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie sumę iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych przez Zamawiającego i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym Przedmiarze Robót oraz kwoty podatku od towarów i usług VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły bezusterkowego odbioru robót, nie częściej jednak niż raz w miesiącu.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur VAT w terminie 30 dni licząc od dat ich doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Faktury winny być wystawione na:  Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie, 75-815 Koszalin, ul.  Połczyńska 24, NIP 669-219-41-17.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

  - kopię wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wynikających z tych faktur,

  - oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy;

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych odpowiedniemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 5

- Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących przedmiotem umowy podwykonawcom.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, niezależnie od jej wartości, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany.

- Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:

1) zakres robót powierzony Podwykonawcom;

2) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwoty za poszczególne prace (pozycje kosztorysowe) nie mogą być wyższe niż ceny podane w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien odpowiadać terminom określonym w zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) terminu zapłaty  - termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy;

5) oświadczenia Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie między Wykonawcą a Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej kwoty przez Wykonawcę, Podwykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego;

6)  obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o nienależytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w ciągu 14 dni do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Realizatorowi Umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe jest dopiero wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako wykonywanie robót przez podmiot nieuprawniony i będzie uprawniało do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości co najmniej 40.000 złotych lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Treść umowy odpowiednio powinna być zgodna z warunkami określonymi w ust.3 -5.

- Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia dotychczas wykonanych robót.

- W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym podwykonawcą, podwykonawca ten powinien wykazać spełnianie powyższych warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Podwykonawca.

- Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

- Roboty zlecane będą indywidualnie, poszczególnymi ulicami wraz z technologią ich wykonania i terminami realizacji.

- W przypadku większej ilości zleceń będą one wykonywane według kolejności zgłoszeń lub według kolejności ustalonej przez Zamawiającego.

- Za otrzymanie zlecenia przyjmuje się: datę nadania faksu, odbiór osobisty lub datę doręczenia pocztowego.

- Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu jakość wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi normami oraz  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od odbioru robót z danego zlecenia w przypadku ich nienależytego wykonania, niezgodnego z obowiązującymi normami, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i ustaleniami Zamawiającego do czasu usunięcia wad.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do:

a)  ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej

b) utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

c) przejęcia z chwilą otrzymania zlecenia na wykonanie robót odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku oznakowania i niewykonania robót.

d) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez   podwykonawców.

- Wykonawca ma zapewnić:

a) pełne podstawowe oznakowanie robót, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,

b) łączność (telefon, fax, telefon komórkowy);

c) obsługę geodezyjną w ramach wartości zadania.

- Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych prac. Wykonanie prac dodatkowych nastąpi po zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji innych robót lub urządzeń – do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy
 – Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub przekazanych przez Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- W celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów Zamawiający ma prawo przeprowadzić odpowiednie badania. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości kosztami wykonania badań zostanie obciążony Wykonawca.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót osób, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji robót oraz umożliwienia wstępu pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami ustawy Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami tej ustawy.

§ 10

Z ramienia Zamawiającego Inspektorem Nadzoru działającym na terenie robót będzie:

…………………………………………..

§ 11

- Wykonawca ustala kierownika robót w osobie: ………………………………………

- Ustanowiony Kierownik robót działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane.

§ 12

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy , tj. kwotę ……………… zł (słownie złotych…………………………………) .

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% wartości zabezpieczenia będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez komisję odbioru robót za należycie wykonane 	stwierdzone w końcowym odbiorze robót. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek przy odbiorze końcowym, których termin usunięcia wyznaczono po terminie zakończenia wykonania przedmiotu umowy określonego  w § 2 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna.

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu.

§ 14

- Wykonawca zapłaci kary umowne z tytułu:

1) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze gwarancyjnym w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 za każdy dzień zwłoki liczonej od upływy terminu na usunięcie wad wyznaczonego w trybie  § 16 ust.4 umowy,

2) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 5 umowy – karę w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy,

3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

4)  z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 3 umowy,

5) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w terminie określonym w § 5 ust. 8 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy,

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy lub jej zmiany w terminie określonym w §5 ust. 10 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 3  umowy, za każdy dzień zwłoki,

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 3 umowy,

8) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.

- Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary umownej.

§ 15

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót – w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu i w okresie gwarancyjnym.

§ 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów na okres 6 miesięcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Umowy (Karta gwarancyjna)

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od daty usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie 14 dni lub niezwłocznie z uwagi na wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 17

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót objętych poszczególnymi zleceniami w terminie 5 dni od dnia otrzymania zlecenia mimo występowania odpowiednich warunków technicznych.

2) Wykonawca przerwał roboty objęte poszczególnymi zleceniami na okres dłuższy niż 3 dni mimo występowania odpowiednich warunków technicznych.

3) wystąpi istotna  zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) – odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy;

4) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z umową;

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej części tego majątku uniemożliwiające należyte  wykonanie przedmiotu umowy.

6) Roboty wykonuje niezaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót:

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

3) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt.2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót.

§ 18

Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności:

- zmiany redakcyjne umowy. Zmiany redakcyjne treści umowy mogą polegać m.in. na zmianie tytułu projektu przez dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy, w odniesieniu do pojęć zgodnych z odpowiednimi przepisami prawa,

- zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy

- zmian wysokości podatku VAT

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych.

- Zmiana osoby wskazanej przez Wykonawcę w wykazie funkcji technicznych przy realizacji robót nastąpi za pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym kwalifikacje oraz doświadczenie tej osoby będą takie same lub wyższe jak osoby podanej w wykazie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazanej osoby pozwalające na stwierdzenie spełnienia przez wskazaną osobę wymagań SIWZ. Zmiana osoby nie wymaga sporządzenia aneksu.

§ 19

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 20

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron .

Załącznikami do niniejszej umowy są :

- Oferta Wykonawcy z dnia …………… r.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- Polisa od odpowiedzialności cywilnej.

- Formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

- Karta gwarancyjna.

WYKONAWCA :                                                                                ZAMAWIAJĄCY: