ZAŁĄCZNIK Nr 1

Szczegółowe obowiązki Inżyniera Kontraktu

Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Realizatorem oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Realizatora.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie działań informacyjnych obejmujących:

- zdjęcia stanu istniejącego,

- zdjęcia prowadzonych robót,

- dane nt. problemów dotyczących realizowanego projektu,

W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadowalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, do jego obowiązków będzie należało poinformowanie Zamawiającego 
o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.

Etap poprzedzający wejście na budowę

- Przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi Wykonawca zapozna się z dokumentacją Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów. Przedstawiciel Realizatora dokona formalnego przekazania budowy będącej  w realizacji poprzez odpowiednie zgłoszenie do Organów Nadzoru Budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

- Wykonawca przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

Na etapie  budowy

- Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:

- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 
z Kontraktem; nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

- wspólnie z Przedstawicielem Zamawiającego przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy;

- prowadzenia bieżących inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;

- kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na terenie budowy oraz wnioskowaniu o wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

- udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;

- kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

- wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy za zgodą Inwestora;

- wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; organizacji oraz przewodniczenia cotygodniowym naradom dotyczącym postępu robót (Narad koordynacyjnych), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych 
w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Robót, Przedstawiciel Realizatora oraz inni oficjalni obserwatorzy);

- organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad 
i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót

- monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót;

- kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót;

- nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót oraz dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót;

- zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości;

- zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót;

- weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;

- dokonywania obmiaru wykonanych robót;

- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;

- przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru i uzyskania zezwolenia na użytkowanie oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

- poświadczenia terminu zakończenia robót;

- dostarczenia Realizatorowi wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;

- zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót;

- powiadomienia Realizatora o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Realizatora a stanem faktycznym na terenie budowy;

- sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót;

- sporządzenie inwentaryzacji wykonanych robót i rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

- wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;

- wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Realizatora oraz/lub Instytucje Finansowe lub procedury wdrażania projektu ;

- udział w przygotowaniu  raportów i sprawozdań wymaganych  przez Realizatora 
i procedury wdrażania projektu;

- udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu.

- Inżynier Kontraktu będzie wnioskować do Realizatora o:

  - wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

  - przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora/ niezależne laboratorium;

  - zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie;

  - zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;

  - zlecenie wykonania robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających za zgodą Inwestora.

- Inżynier Kontraktu lub osoba działająca w jego imieniu bezpośrednio na budowie będzie zatwierdzał:

- przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości, Harmonogram Robót i Harmonogram Płatności;

- propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany kierownika budowy lub robót na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy Robót;

- Laboratorium Wykonawcy Robót, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności 
i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne.

- Źródła pozyskania materiałów miejscowych,

- sposób zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Etap po zakończeniu robót w okresie gwarancji

- Po zakończeniu robót, przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Kontraktu po uzgodnieniu 
z Przedstawicielem Realizatora, wystawi Końcowe Świadectwo Płatności oraz będzie brał udział w ostatecznym odbiorze robót.

- W okresie gwarancji na wykonanie robót IK będzie organizował przeglądy gwarancyjne.

- Na każdym etapie realizacji Kontraktu IK zapewni Realizatorowi wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem.

- Wykonawca nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane.

Zarządzanie Kontraktem

- Procedura postępowania na poszczególnych etapach realizacji umowy o roboty budowlane uwzględnia następujące zagadnienia:

- monitorowanie postępu robót,

- kwalifikowanie środków (personelu, materiałów, sprzętu) do wykonania robót,

- odbiór robót i potwierdzanie płatności,

- wprowadzanie zmian,

- rozpatrywanie roszczeń.

- Narady koordynacyjne:

Wykonawca  w trakcie budowy będzie organizował nie rzadziej niż raz w tygodniu Naradę koordynacyjną, w której będą brali udział – Przedstawiciel Realizatora, Wykonawca robót, Inspektorzy nadzoru oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna do prawidłowej realizacji zadania. Wykonawca zapewni także łączność z Inżynierem kontraktu i Inspektorami Nadzoru na budowie oraz niezbędny transport dla osób prowadzących nadzór bezpośrednio na budowach.

- Kontrola realizacji kontraktu:

Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa.

Personel IK w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów 
i robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót w sposób określony 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Niezależnie od w/w badań i pomiarów do obowiązków IK będzie kontrola robót w tym zanikających, pomiary z Wykonawcą parametrów np. szerokości, długości, powierzchni, spadków itp. zgodnie z warunkami określonymi w SST.

# Raport techniczny:

Przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej.

Raport techniczny powinien zawierać:

- założenia na podstawie, których została opracowana dokumentacja projektowa,

- zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

- zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia  raportu,

- kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

- opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

- przedmiar i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu 
z ofertą Wykonawcy Robót,

- rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.

# Raport końcowy:

Po zakończeniu robót, Inżynier Kontraktu przedłoży Realizatorowi „Raport końcowy” zawierający:

1.	Wstęp

1.1.	Krótki opis projektu

1.2.	Działania przed rozpoczęciem Kontraktu

2.	Dokumentację Projektową

2.1.	Założenia Projektowe

2.2.	Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3.	Wykonawstwo

3.1.	Postęp robót

3.2.	Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

3.3.	Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

3.4.	Przyczyny wystąpienia wad

4.	Sprawy  umowy o roboty budowlane i Zmiany

4.1.	Czas trwania umowy o roboty budowlane

4.2.	Roszczenia

5.	Sprawy finansowe

5.1.	Przyczyny ewentualnej zmiany ceny

5.2.	Analiza płatności

5.3.	Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

6.	Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące

6.1.	Dokumentacji projektowej

6.2.	Warunków Umowy

6.3.	Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

6.4.	Czasu trwania umowy o roboty budowlane

6.5.	Technologii robót

- Inżynier Kontraktu ma obowiązek:

- organizowania Narad koordynacyjnych, sporządzania protokółów z narad  oraz przekazywania ich uczestnikom w ciągu 5 dni,

- odpowiednio wyprzedzające informowanie Realizatora o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów;

- Płatności:

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone w formie ryczałtu. Częściowe wynagrodzenie za wykonanie usługi w czasie realizacji robót powinno być obliczone  proporcjonalnie do wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót lecz w kwocie nie większej niż 80% wartości umowy.

Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzenie przez Przedstawiciela Realizatora, wykonanie czynności Inżyniera kontraktu na budowie.